## RUNBOOK (hidden)
#VALUE!
Requisição da Mudança |  |  |  | Explicações de Como Preencher
Título da Mudança: | Implantação do Sdwan - Piloto |  |  | Diz respeito ao que se trata esta mudança
Solicitante da RDM: | Projeto SD-WAN |  |  | Responsável pela Mudança
Motivo: | Janela de migração |  |  | Informe o motivo pelo qual a mudança deve ser realizada.
Categoria da Mudança: | Programada |  |  | Tipo da Mudança, Programada, Emergencial e Não Programada
Criticidade: | ALTO |  |  | Informe a criticidade da mudança, pode ser: ALTA, MÉDIA ou BAIXA.
E-mail do Aprovador: | Cliente |  |  | Receber o "De Acordo" do Cliente após analisar as atividades a serem realizadas na RDM.
Data da RDM: | 2025-07-10 |  |  | Data da Requisição feita pelo Cliente
Executor da Mudança |  |  |  | Explicações de Como Preencher
Equipe Executora: | ISD_B2B |  |  | Informe a equipe principal desta mudança, equipe que irá executar a mudança.
Serviço Envolvido na Mudança: | Implantação do Sdwan |  |  | Informe a que serviço a mudança se refere, ou seja, onde a mudança irá Causar o impacto principal
Risco Identificado: | Indisponibilidade da unidade. |  |  | Informe as conseqüências caso a mudança não possa ser realizada.
Impacto: | ALTO |  |  | Informe o impacto causado pela mudança.
Previsão de início: | 10:00 |  |  | Informe a data de início da mudança.
Previsão de término: | 16:00 |  |  | Informe a data de término da mudança.
Tempo Da Janela
Responsável Técnico: | Felipe Begnami |  |  | Informe o responsável principal pela execução dessa mudança.
Aprovação da Área Responsável: | Felipe Paixão |  |  | Aprovador da Execução da Mudança
Validação da RDM: | Cliente |  |  | O verificador deve ser o mesmo Solicitante da RDM (ou seja, quem abriu/demandou a mudança)exceto se este for o executor.
Tempo Estimado de Atividade
Atividade | Step-by-Step
| Etapa | Descrição | Jornada HS | Informe de forma detalhada a descrição da mudança.
| Step | 1 | 0:10
| Tempo Estimado | 0:10
| Ação | Instalação Física do Sdwan
Status
| Responsável | DELFIA
| Step | 2
| Tempo Estimado | 0:10
| Ação | Atualização de Firmware
Status
| Responsável | DELFIA
| Step | 3
| Tempo Estimado | 0:30
| Ação | Identificação e Conectividade Física dos Links
Status
| Responsável | DELFIA
| Step | 4
| Tempo Estimado | 0:10
| Ação | Provisionamento da Gerencia Vivo Vita (LTP)
Status
| Responsável | DELFIA
| Step | 5
| Tempo Estimado | 0:10
| Ação | Validar Acesso de Gestão e Estrutura Sdwan
Status
| Responsável | VITA-IMP
| Step | 6
| Tempo Estimado | 0:05
| Ação | Realizar Backup do CPE
Status
| Responsável | TBRA
| Step | 7
| Tempo Estimado | 0:30
| Ação | Provisionamento da VRF Sdwan no MPLS
Status
| Responsável | TBRA
| Step | 8
| Tempo Estimado | 0:10
| Ação | Ativação do Serviço/Migração da Filial
Status
| Responsável | CLIENTE/DELFIA
| Step | 9
| Tempo Estimado | 1:00
| Ação | Aplicar Caderno de Teste
| Status |  |  | Informe de forma detalhada do Rollback da mudança.
| Responsável | VITA-IMP e CLIENTE
| Step | 10
| Tempo Estimado | 0:30
| Ação | Backup / Validação / Coleta de Log do Ambiente.
Status
| Responsável | VITA-IMP
Tempo de Execução
Rollback | Step-by-Step
| Etapa | Descrição | Jornada HS
| Step | 1
| Tempo Estimado | 0:05
| Ação | Fazer Rollback da Conectividade Wan (MPLS) para o ambiente legado (CPE)
Status
| Responsável | DELFIA
| Step | 2
| Tempo Estimado | 0:05
| Ação | Fazer Rollback das Configurações do CPE (MPLS) - Aplicar Backup
Status
| Responsável | TBRA
| Step | 2
| Tempo Estimado | 0:20
| Ação | Realizar o Teste/Validação.
Status
| Responsável | CLIENTE
Tempo do Rollback

## CADERNO DE TESTE
SITE
ID SDWAN-INTRAGOV: | IG999
ID SDWAN-VTV: | TEST999
ACRONIMO: | TST
SITE NAME:
LOCALIDADE: | Sao Paulo/SP
TOPOLOGIA: | SD-WAN
MODELO DE SOLUÇÃO: | G
FORNECEDOR: | Fortinet
MODELO DE EQUIPAMENTO: | FGT-81F
REDUNDANCIA (HA) | NÃO
HOSTNAME PRIMARIO: | fgt-test
SERIAL NUMBER PRIMARIO: | FG81FTEST
IP-MGMT: | 10.0.0.1
POSSUI DHCP-SERVER: | NÃO
POSSUI DHCP-RELAY: | NÃO
POSSUI VLAN: | SIM
POSSUI MAIS DE UM IP NA LAN: | NÃO
VOIP - CPE OU FGT: | N/A
VOIP - NOME DO COLABORADOR QUE VALIDOU
VOIP - TELEFONE FIXO DO COLABORADOR
ITEM | RESPONSÁVEL | EXECUTOR | STATUS | OBS
Certificar Registro de Licença - FortiGuard | Vivo Vita |  |  | get sys fortiguard-service status
Certificar Saúde do Sdwan | Vivo Vita |  |  | get sys performance status
Certificar Conectividade com FMG - Prodesp | Vivo Vita |  |  | diagnose fdsm central-mgmt-status
Certificar Conectividade com FAZ - Prodesp | Vivo Vita |  |  | get sys fortianalyzer-connectivity status
Certificar Conectividade FGCP - High Availability | Vivo Vita | Vivo Vita | ✔️ Concluido | get sys ha status
Teste de Conectividade - Health Check Sdwan | Vivo Vita |  |  | diag sys sdwan health-check status
Teste de VPN - Overlay e Mgmt | Vivo Vita |  |  | get ipsec tunnel list
Certificar Alias e Description - WAN | Vivo Vita | Vivo Vita | ✔️ Concluido | show sys interface
Teste FÍsico Das Interfaces - (WAN e LAN) | Vivo Vita |  |  | get sys interface physical
Teste de IP Dinamico - Escopo DHCP | Vivo Vita |  |  | exec dhcp lease-list
Teste de Conectividade - Lan | Vivo Vita |  |  | get sys arp
Teste de Velocidade - Bandwidth | Vivo Vita | Vivo Vita | ✔️ Concluido | Site ESAQ
Testes de Voz - Inter-Site (Entre Secretária) | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Testes de Voz - Entre Ramais | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Testes de Voz - Ligações Externa (Celular e/ou Call-Center) | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Teste de Navegação Web - DIA | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Teste de Navegação Web - SIA | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Teste de Aplicação Cliente (VoIP, DNS, ERP, Cloud, Website) | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Teste de Autenticação (Ldap, Radius, User Local) | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Teste de Contigência dos Links | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente
Testes de Conectivade Entre Unidades | Cliente | Cliente | ⚠️Pendente

## CARIMBO NOC
TASK DO PROJETO
1 | Description | Info Device | CARIMBO - SDWAN
ID SDWAN-INTRAGOV:
ID SDWAN-VTV:
ACRONIMO:
SITE NAME:
LOCALIDADE:
TOPOLOGIA:
MODELO DE SOLUÇÃO:
FORNECEDOR:
MODELO DE EQUIPAMENTO:
REDUNDANCIA (HA):
HOSTNAME PRIMARIO:
SERIAL NUMBER:
IP-MGMT:
POSSUI DHCP-SERVER:
POSSUI DHCP-RELAY:
POSSUI VLAN:
POSSUI MAIS DE UM IP NA LAN:
VOIP - CPE OU FGT:
2 | Description | Info Device | Conectividade SAI-BL
| INTERFACE: | wan
| CIRCUITO: | SAI-BL
| TEGNOLOGIA: | INET1
| ID VANTIVE: | 111
| VELOCIDADE: | 100Mb
| DESCRIPTION: | SAI-BL_INET1_111_100
| IP WAN: | 187.1.1.1
| REMOTO: | 187.1.1.0
| Description | Info Device | Conectividade SAI-BLI
INTERFACE:
CIRCUITO:
TEGNOLOGIA:
ID VANTIVE:
VELOCIDADE:
DESCRIPTION:
IP WAN:
REMOTO:
| Description | Info Device | Conectividade SCM-MPLS1
| INTERFACE: | lan3
| CIRCUITO: | SCM
| TEGNOLOGIA: | MPLS1
| ID VANTIVE: | 222
| VELOCIDADE: | 10Mb
| DESCRIPTION: | SCM_MPLS1_222_10
| IP WAN: | 10.1.1.1
| REMOTO: | 10.1.1.0
Log de Registro da Licença - FortiGuard
Cole a Saída do Comando → |  |  | get sys fortiguard-service status
Log de Saúde do Sdwan
Cole a Saída do Comando → |  |  | get sys performance status
Cole a Saída do Comando → |  |  | Logs de Registros do Voip
sip-proxy ok
Log de Conectividade com FMG - Vivo
Cole a Saída do Comando → |  |  | diagnose fdsm central-mgmt-status
Log de Conectividade com FAZ - Vivo
Cole a Saída do Comando → |  |  | get sys fortianalyzer-connectivity status
Log da Conectividade FGCP - High Availability
Cole a Saída do Comando → |  |  | get sys ha status
HA: active
SD-WAN Rules
Cole a Saída do Comando → |  |  | diagnose sys sdwan service4
Log de Conectividade - Health Check Sdwan
Cole a Saída do Comando → |  |  | diag sys sdwan health-check status
Log de VPN - Overlay e Mgmt
Cole a Saída do Comando → |  |  | get ipsec tunnel list
Log - Alias e Description - WAN
Cole a Saída do Comando → |  |  | show sys interface wan e lan3 ou hswitch-mpls
wan up
Log FÍsico Das Interfaces - (WAN e LAN)
Cole a Saída do Comando → |  |  | get sys interface physical
Log de IP Dinamico - Escopo DHCP
Cole a Saída do Comando → |  |  | exec dhcp lease-list
Políticas de Firewall
Cole a Saída do Comando → |  |  | show firewall policy
Log de Conectividade - Lan
Cole a Saída do Comando → |  |  | get sys arp

## TESTE_DE_BANDA_ESAQ
SITE: | https://www.brasilbandalarga.com.br/

## List (hidden)
STATUS | RESPOSÁVEL | Status | Responsável | Criticidade | Categoria da Mudança | IMPACTO |  | INTERFACE | TECNOLOGIA DE LINK | TECNOLOGIA DE LINK
| Vivo Vita | ✔ Concluído | VITA-IMP | Baixa | Programada | BAIXO | 5 | lan1 | SCM | INET1
⚠️Pendente | Cliente | ⚠ Pendente | CLIENTE | Média | Emergêncial | MÉDIO | 10 | lan2 | SAI-BL | INET2
✔️ Concluido |  | ❌ Cancelado | VIVO-REGIONAL | Alta | Não Programada | ALTO | 15 | lan3 | SAI-BLI | MPLS1
❌ Falhou |  |  | VIVO-ATIVADO |  |  |  |  | lan4 | N/A | MPLS2
ℹ️ N/A |  |  | VITA-FIELD |  |  |  |  | port1
|  |  | VITA-NOC |  |  |  |  | port2
port3
port4
port5
port6
port7
port8
port9
|  | TOPOLOGIA: | PRODUTO: | MODELO DE SOLUÇÃO: | FORNECEDOR: | MODELO DE EQUIPAMENTO: | REDUNDANCIA (HA) | port10
|  | HUB | SOLO | P | FORTINET | FGT-40/41F | SIM - PRINCIPAL | port11
|  | SPK | COMBO | M | CISCO | FGT-60/61F | SIM - SECUNDÁRIO | port12
|  |  |  | G | ARUBA | FGT-70/71F | NÃO | port13
[5 empty] | HUAWEI | FGT-80/81F |  | port14
[6 empty] | FGT-100/101F |  | port15
[6 empty] | FGT-200/201F |  | port16
port17
port18
port19
port20
|  | DHCP - RESPOSTA | VOIP - RESPOSTA |  |  |  |  | internal1
|  | Sim | [5 empty] | internal2
|  | Não | CPE |  |  |  |  | internal3
|  |  | FGT |  |  |  |  | internal4
|  |  | Não Possui Voip |  |  |  |  | internal5
internal6
internal7
internal8
internal9
internal10
wan
wan1
wan2
dmz
ha1
ha2
mgmt
a
b